## Gantt Chart (Task)
Name | Duration | Start Date | End Date | 2015-06-01 | [7 empty] | 2015-07-01 | [30 empty] | 2015-08-01 | [30 empty] | 2015-09-01
|  | (Calculated) | (Calculated) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Requirement Specificaton | 2d | 2015-07-01 | 2015-07-03 | bar: 2015-07-01 1 to 2015-07-01 3
Project Analysis & Design | 3d 2h | 2015-07-03 | 2015-07-06 | bar: 2015-07-01 3 to 2015-07-01 5
Server Side Component | 1w 4d 1h | 2015-07-06 | 2015-07-18 | bar: 2015-07-01 6 to 2015-07-01 17
Client Side Component | 1w 1h | 2015-07-18 | 2015-07-25 | bar: 2015-07-01 18 to 2015-07-01 25
Shaft Calculation Component | 3d 2h | 2015-07-25 | 2015-07-28 | bar: 2015-07-01 25 to 2015-07-01 28
Web UI component | 1w 4d 1h | 2015-07-28 | 2015-08-09 | bar: 2015-07-01 28 to 2015-08-01 8
Project Test Plans | 3d 2h | 2015-08-09 | 2015-08-12 | bar: 2015-08-01 9 to 2015-08-01 12
Solidworks Embedded Feature | 1w 1h | 2015-08-12 | 2015-08-20 | bar: 2015-08-01 12 to 2015-08-01 19
Freecad Embedded Feature | 1w 1h | 2015-08-20 | 2015-08-27 | bar: 2015-08-01 20 to 2015-08-01 27
Python COM server | 3d 2h | 2015-08-27 | 2015-08-30 | bar: 2015-08-01 27 to 2015-08-01 30
Project Presentation | 3d 2h | 2015-08-30 | 2015-09-04 | bar: 2015-08-01 30 to 2015-09-01 3
GanttPV 15-06-23 20:39